## Реалізація пілоту
Реалізація пілотів
Прогрес за місяць |  | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01
Хмельницький | Пілот 1 Адаптивна система управління дорожнім рухом з акцентом на скорочення викидів | Зустріч з представниками міської ради щодо питань комунікації в рамках реалізації проєкту. Підготовка матеріалів для публікації статті стосовно експериментальних досліджень адаптивного керування дорожнім рухом. | Продовжено активну співпрацю з Хмельницькою міською радою, зокрема в напрямку планування інтеграції результатів проєкту в місцеву політику сталого розвитку транспорту. Команда продовжила ознайомлення з можливостями системи PTV Visum. Ведеться подальша науково-дослідна робота: здійснюється аналіз існуючих систем організації дорожнього руху, розробляються моделі адаптивного регулювання, а також готується низка нових наукових публікацій за результатами досліджень. | На основі зібраних даних було підготовлено наукову статтю для публікації у журналі відкритого доступу (Open Access), в якій проведено аналіз та систематизацію характерних режимів руху транспортних засобів. У дослідженні визначено основні параметри та закономірності транспортних потоків, що дає змогу класифікувати характерні режими функціонування транспортної системи та встановити їх кількісні характеристики, результати якого будуть використані подальшого застосування у транспортному плануванні та оптимізації дорожнього руху. | Підготовка наукового дослідження та здійснення збору й аналізу кліматичних показників відповідно до визначених цілей і вимог проєкту. | Збір та опрацювання даних щодо вибраних кліматичних індикаторів в Хмельницькій міській територіалній громаді | 1. Організовано зустріч з Хмельницькою міською радою щодо кліматичних індикаторів. 2. Опубліковано наукову статтю у журналі відкритого доступу (Gold Open Access, SJR: Q2), в якій проведено аналіз та запропоновано новий підхід до систематизації характерних режимів руху транспортних засобів. 3. Відвідано відкриття Центру підтримки місцевих політик в сфері розбудови кліматичної юнейтральності та енергетики. 4. Розпочато планування конференції щодо проблеми зменшення викдів СО2, яка має відбутися на базі ХНУ у квітні 2026 р. | 1. Взято участь у Standardization Workshop (4 November 2025). 2. Підготовлено тези для участі у конференції the World Planning Schools Congress 2026. 3. Підготовлено драфт на шаблон програми конференції "Conference on CO₂ Emissions Reduction" на базі ХНУ, м. Хмельницький (milestone 06). Попередні дати конференції - 17 або 24 квітня 2026 року. 4. Проведено презентації проєкту U_CAN в межах заходу цифрового хабу Clotex D-FEST 19 листопада 2025 року в ХНУ. 5. Взято участь у XIX Central European Energy Conference (CEEC XIX) в Братиславі 24–25 листопада 2025. 3. Взято участь в онлайн-інфосесії EIT Urban Mobility Info Session 19.11.2025. Інфосесія, присвячена напрямку EIT Urban Mobility, була орієнтована на дослідників, інноваторів та стартап-команди, які працюють у сфері цифрових технологій, діджиталізації та міської мобільності. | 1. Взято участь в тематичних воркшопах (27.11 та 10.12), що організовані Special Agency for the Reconstruction of L’Aquila (USRA). 2. 12.12.2025 зустріч з координаторами для обговорення порядку денного конференції, ключових тем, запрошення спікерів. 3. Комунікація з міською радою, щодо проведення навчання учасників проєкту особливостям роботи із програмним забезпеченням PTV Visum для керування транспортом у місті Хмельницький. 4. Підготовка звіту по проєкту (фінансового та технічного). | 1. Взято участь (14.01.2026) у репетиції заходу з представлення 1-го періодичного звіту U_CAN. 2. Взято участь (19.01.2026) у заході з представлення 1-го періодичного звіту U_CAN. 3. Організовано 20–22.01.2026 у співпраці з Хмельницькою міською радою стартовий цикл навчання з PTV Visum (основи, побудова транспортної мережі, моделювання попиту за 4-кроковою схемою з калібруванням та візуалізація даних) із застосуванням до кейсу м. Хмельницький. | 1. Взято участь (03.02.2026) в онлайн зустрічі «U_CAN Consortium Meeting» та представлено прогрес WP4 загалом та Task 4.5 зокрема в рамках впровадження пілоту в ХНУ впродовж січня 2026 року. 2. Взято участь (10.02.2026) у щомісячній зустрічі WP4 U_CAN та представлено прогрес WP4, Task 4.5 щодо пілоту ХНУ за січень-лютий 2026 року. 3. Підготовлено та подано (24.02.2026) науковий рукопис «Topography-Aware Deep Reinforcement Learning with Contextual Reward Engineering for Sustainable and Efficient Urban Traffic Control» як наукове обґрунтування Пілоту 1. У роботі описано SUMO-верифікацію топографічно-адаптивного DQN-контролера світлофорів із CSRD та зниження CO2 на 8,6 % відносно MaxPressure і на 4,7 % відносно базового DQN. 4. Взято участь (24.02.2026) в онлайн-дискусії (GCUS) «Beyond Visibility: How War Transforms Culture, Education & Science», присвяченій інституційній стійкості та адаптаціям у воєнний час. 5. Підготовлено (25.02.2026) програму заходу «National Conference on CO₂ Emissions Reduction in Ukrainian Cities: Pathways to Climate Neutrality» та розіслано DOCX партнерам для рецензування і підтвердження участі спікерів із ЄС. 6. Взято участь (26.02.2026) у щомісячній зустрічі WP4 U_CAN та представлено виконані завдання й отримані результати за лютий 2026 року. | 1. Складено (02.03.2026) перелік запрошених на конференцію KhNU Conference on CO₂ Emissions Reduction 2026. 2. Підготовлено (03–09.03.2026) листи-запрошення для доповідачів, модераторів і зацікавлених учасників заходу. 3. Надіслано (04–06.03.2026) електронні запрошення та узгоджено попередні теми виступів і форму участі. 4. Взято участь (10.03.2026) у щомісячній зустрічі WP 4 та представлено прогрес за Task 4.5. 5. Узгоджено (11–17.03.2026) участь доповідачів і слухачів та їхнє розміщення в програмі заходу. 6. Доопрацьовано (16–19.03.2026) вступ, наукову новизну, методику й модель рукопису про адаптивне керування рухом і зниження викидів CO₂. 7. Переглянуто (20–24.03.2026) моделювання, перевірку результатів і повторно подано рукопис «Topography-Aware Deep Reinforcement Learning with Contextual Reward Engineering for Sustainable and Efficient Urban Traffic Control». 8. Підготовлено (25–26.03.2026) матеріал для поширення результатів рукопису та розіслано оновлену програму учасникам конференції | 1. Взято участь та підготовлено доповідь (31.03.2026) на місячній онлайн зустрічі U_CAN Consortium Meeting 2. Взято участь (01.04.2026) в онлайн воркшопі "U_CAN Scenario Mapping Workshop". 3. Взято участь (14.04.2026) у щомісячній зустрічі WP 4 та представлено місячний прогрес за Task 4.5 4. Організовано та успішно проведено (24.04.2026) Міжнародну науково-практичну конференцію «Зменшення викидів CO₂ в українських містах: шляхи до кліматичної нейтральності» у гібридному форматі (Milestone 06). 5. Взято участь (30.04.2026) у щомісячній зустрічі WP4 U_CAN та представлено виконані завдання й отримані результати за квітень 2026 року. | 1. Опрацьовано (01–04.05.2026) програму конференції MS6, тематичні сесії, склад спікерів і зацікавлених сторін із використанням трекера на 20 підтверджених доповідачів та їхніх інституційних афіліацій. 2. Проаналізовано (05–06.05.2026) реєстраційні, зворотні та змістові матеріали конференції MS6. 3. Підготовлено (07–08.05.2026) основні розділи звіту MS6 про конференцію, включно з описом проєктного контексту, організації заходу, співпраці з Хмельницькою міською радою, узгодження зі Стратегією розвитку Хмельницького до 2035 року та доказами публічної комунікації. 4. Завершено (11–12.05.2026) пакет звітності MS6 та презентовано прогрес за квітень-травень 2026 року на щомісячній англомовній зустрічі WP4. 5. Взято участь (21.05.2026) в україномовному семінарі «Energy Efficiency in Martial Law», організованому LYKUML як представником пілотного міста Хмельницький. 6. Підготовлено (27.05.2026) матеріали до щомісячної україномовної зустрічі WP4. 7. Представлено (28.05.2026) завершені результати U_CAN за квітень-травень 2026 року на щомісячній україномовній зустрічі WP4. | 1. Взято участь у засіданні консорціуму U_CAN (02.06.2026) та щомісячній зустрічі WP4 (09.06.2026): представлено місячний прогрес за Task 4.5 та уточнено поточні завдання ХНУ щодо пілотних активностей WP4. 2. Підготовлено (15–17.06.2026) річний звіт пілотного міста Хмельницький за період травень 2025 – червень 2026 року. 3. Подано (18.06.2026) завершені звітні матеріали U_CAN, зокрема фінальний звіт MS6 про конференцію та річний звіт пілотного міста Хмельницький за період травень 2025 – червень 2026 року. 4. Виконано (08–22.06.2026) обчислювальні експерименти, підготовлено та подано рукопис «Bridging the Sim-to-Real Gap in Topography-Aware Traffic Control using Automated Video Analytics» до 3-ї Міжнародної наукової конференції «Intelligent Transport Systems: Ecology, Safety, Quality, Comfort». 5. Підготовлено (08–22.06.2026) пакет документів та презентаційні матеріали для закордонного відрядження на щорічне засідання консорціуму U_CAN у м. Л’Аквіла, Італійська Республіка, заплановане на 6–8 липня 2026 року.